Załącznik Nr 10

do Uchwały nr XIX/148/09

Rady Gminy Stawiguda

z dnia 22.01.2009r

PLAN ODNOWY

MIEJSCOWOŚCI

GRYŹLINY I ZIELONOWO

w gminie Stawiguda

na lata 2007-2013

2008 rok

Spis  treści

Wstęp

### Charakterystyka sołectwa Gryźliny i Zielonowo

### Inwentaryzacja zasobów służących odnowie sołectwa

- Ocena mocnych i słabych stron sołectwa ( analiza SWOT)

- Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną

Wstęp

Odniesienie do dokumentów strategicznych

Plan Odnowy Miejscowości Gryźliny i Zielonowo jest spójny z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Osią 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej – działaniem 3.4 Odnowa i rozwój wsi.

Plan Odnowy Miejscowości Gryźliny i Zielonowo służy do określenia kierunków rozwoju miejscowości  oraz wyznacza konkretny  projekt do realizacji na lata 2008- 2015

W zakresie  realizacji Strategii  Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Województwa Warmińsko – Mazurskiego do roku 2020 projekt wpisuje się w realizację  celów strategicznych:

I. Konkurencyjna Gospodarka ze szczególnym uwzględnieniem celu operacyjnego:  Wzrost Potencjału Turystycznego.

II.   Wzrost Aktywności Społecznej.

III.  Wzrost Liczby i Jakości Powiązań Sieciowych.

Plan wpisuje się w główny cel Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, jakim jest Wzrost konkurencyjności gospodarki oraz liczby i jakości powiązań sieciowych oraz jego cele szczegółowe:

- Wzrost konkurencyjności firm, produktów i usług.

- Wyższa konkurencyjność województwa jako miejsca pracy i życia.

- Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego.

Plan jest spójny z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiguda  oraz Strategią Rozwoju Gminy Stawiguda do 2015 roku – z kierunkiem planowanych zadań wpływających na poprawę sytuacji w gminie Stawiguda, jak również  ze Studium  Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stawiguda.

Plan Odnowy Miejscowości Gryźliny i Zielonowo został przygotowany zgodnie z wytycznymi  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

I. Charakterystyka sołectwa Gryźliny i Zielonowo

Wieś Gryźliny położona jest w gminie Stawiguda, w powiecie olsztyńskim, w województwie Warmińsko – Mazurskim.

Została założona przez kapitułę warmińską w 1358 roku. Zasadźcą był Jan Kogeler. Wieś  miała nazywać się Wisenthal, utrzymała się jednak nazwa Grezeling. W wyniku wojen polsko - krzyżackich doszło do zniszczenia wsi. W roku 1523 napłynęli osadnicy z Mazowsza. Wieś powoli zagospodarowywała się, a pod koniec XVI wieku w Gryźlinach znajdowała się już szkoła i karczma. W 1633 Gryźliny zostały zrabowane przez stacjonujący tu oddział Kozaków, przygotowujący się do wojny ze Szwecją.

W 1656 roku wieś liczyła 60 włók, gospodarowało w niej 15 chłopów i 2 sołtysów. Była również karczma i młyn. Niezagospodarowanych pozostawało 12 włók. W 1708 roku Gryźliny były pierwszą warmińską wsią, w której odnotowano zachorowanie na dżumę. W 1783 roku wieś liczyła 39 domów, w 1820 roku mieszkało już 215 osób, a w 1939 aż 939.

W roku 1881 założono bibliotekę Towarzystwa Czytelni Ludowych. W 1891 - polskie koło rolnicze. W czasie działań wojennych 1914 roku wieś została zniszczona. Na rzecz utrzymania polskości w Gryźlinach aktywnie działała rodzina Baczewskich. Po 1945 roku Gryźliny stały się wsią sołecką.

Powierzchnia sołectwa Gryźliny, w skład którego wchodzi wieś Gryźliny i Zielonawo wynosi 2042,78ha. Sołectwo  zamieszkiwane jest  przez 555 osób, w tym: 279 kobiet. We wsi Gryźliny zamieszkuje 530 osób , w tym: 269 kobiet, a we wsi  Zielonawo 25 osób w tym: 10 kobiet. Mieszkańcy sołectwa to drobni przedsiębiorcy, rolnicy. Część mieszkańców znajduje zatrudnienie w Olsztynie i Olsztynku.

Obok wsi przebiega droga krajowa nr 51, łącząca Olsztyn z drogą krajową nr 7 Warszawa – Gdańsk oraz Olsztyn z Kaliningradem. Przez teren  sołectwa

przebiega także linia kolejowa łącząca Olsztyn z Warszawą.

Lokalizacja Gminy Stawiguda w układzie administracyjnym powiatu

Źródło: Wikipedia.org

### II.  Inwentaryzacja zasobów służących odnowie sołectwa

1.Zasoby przyrodnicze

Sołectwo położone jest w otoczeniu  lasów sosnowo-świerkowych. Głównym walorem przyrodniczym jest jezioro Pluszne położone 3 km na wschód od sołectwa i rzeka Pasłęka , która była  granicą pomiędzy  posiadłościami Zakonu i biskupiej Warmii.

Część Gryźli oraz całe Zielonawo należą do Obszaru Natura 2000 (Puszcza Napiwodzko-Ramucka).

2.Zasoby kulturowe

Najważniejszym zabytkiem sołectwa jest kościół wybudowany ok. 1573 roku. Zbudowany został z kamieni polnych, łączonych cegłą w narożnikach, szczytach i wschodniej fasadzie, którą w 1580 roku konsekrował biskup warmiński, Marcin Kromer. W wewnętrzne ściany świątyni wmurowano dwa kamienie młyńskie i rzeźbione w cegle twarze. Ołtarz główny, późnobarokowy, pochodzi z ok. 1740, ołtarze boczne z XVIII wieku Ambona oraz organy są barokowe. Na uwagę zasługuje także drewniana dzwonnica pochodząca z początku XIX wieku oraz osiemnastowieczna wieża.

Do zasobów kulturowych sołectwa zalicza się także dwie kapliczki przydrożne pochodzące z XIX wieku. Sołectwo posiada aktualnie czynny cmentarz parafialny z kwaterą wojenną z I wojny światowej.

Społeczeństwo lokalne integruje się kulturowo podczas organizowanych Festynów Wiejskich oraz uczestnicząc w Kole Gospodyń Wiejskich, Ludowych Zespołach Sportowych.

3.Zasoby obiektów i terenów

Obiekty i tereny sołectwa to:

- byłe lotnisko wojskowe,

- boisko sportowe,

- remiza strażacka z świetlicą wiejską,

- stacja PKP,

- przystanek PKS,

- kościół,

- cmentarz,

- „Restauracja Gryźlinianka” wraz z bazą noclegową,

- Sklepy,

- leśniczówka w Zielonowie,

- plaża.

4. Zasoby infrastruktury  społecznej

Do zasobów infrastruktury społecznej zalicza się:

- szkołę podstawową,

- świetlicę wiejską w remizie strażackiej,

- punkt biblioteczny.

5. Zasoby infrastruktury technicznej

Sołectwo posiada następujące zasoby infrastruktury technicznej:

- sieć wodociągową, kanalizacyjną, gazową, telefoniczną,

- PKP i PKS,

- drogę krajową nr 51, drogi powiatowe, gminne i lokalne,

- zorganizowaną zbiórkę i wywóz śmieci,

- 2 baseny przeciwpożarowe.

6. Zasoby gospodarki i rolnictwa

Gryźliny są wsią rolniczą, świadczącą usługi rolne i transportowe.

Zielonawo to wieś wypoczynkowo-letniskowa.

7. Kapitał społeczny i ludzki

W sołectwie Gryźliny  występuje kilka organizacji. Są to:

- Ochotnicza Straż Pożarna,

- Rada Rodziców,

- Rada Parafialna,

- Koło Gospodyń Wiejskich,

- Ludowe Zespoły Sportowe.

8. Zasoby finansowe

Środki przekazywane przez gminę, możliwości pozyskiwania od sponsorów, możliwość pozyskania środków unijnych.

III. Ocena  mocnych i słabych stron sołectwa (Analiza SWOT)

Mocne  strony

- bezpośrednie położenie przy trasie  krajowej nr 51 – korzystny układ komunikacyjny,

- sąsiedztwo Olsztynka – miasteczka gminnego,

- walory przyrodnicze , nieskażone tereny leśne wokół wsi dające podstawy do rozwoju aktywności turystycznej,

- brzeg jeziora Pluszne,

- rzeka Pasłęka,

- szkoła podstawowa,

- parafia Rzymsko-Katolicka,

- Ludowy Klub Sportowy,

- pełna infrastruktura (wodociąg, kanalizacja, gaz, telefon, zorganizowany wywóz śmieci),

- punkty handlowe,

- restauracja z miejscami noclegowymi,

- możliwość rozwoju agroturystyki,

- forma własności  nieruchomości,

- byłe lotnisko.

Słabe  strony

- apatia i bierność społeczna,

- brak inicjatyw społecznych,

- brak zaangażowania społeczeństwa w życie wsi,

- niska aktywność gospodarcza ludności,

- brak rodzimego produktu,

- zły stan dróg osiedlowych i dojazdowych do zabudowań,

- zły stan dojazdu do Zielonowa – brak drogi,

- niezbyt wysoka świadomość ekologiczna mieszkańców,

- odpływ wykształconej ludności,

- ubożenie społeczeństwa,

- spadek przyrostu naturalnego,

- brak miejsca spotkań młodzieży,

- mały udział ludności w życiu kulturalnym,

- brak lokalnych liderów.

Szanse

- możliwość uzyskania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej,

- dokształcanie oraz doskonalenie zawodowe mieszkańców,

- polityka regionalna wspierająca rozwój obszarów wiejskich,

- rozwój bazy turystycznej – agroturystyki,

- dostęp do Internetu,

- partnerstwo krajowe i zagraniczne,

- promocja sołectwa.

Zagrożenia

- bezrobocie i rosnące zubożenie społeczeństwa,

- mała aktywność społeczna mieszkańców wsi,

- niż demograficzny i starzenie się społeczeństwa,

- migracja wykształconej  młodzieży,

- niepełne wykorzystanie potencjału  turystycznego,

- nuda,

- rosnąca przestępczość i patologie społeczne.

IV. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących lokalną społeczność

W sołectwie za równorzędne uznano następujące cele strategiczne:

- Podniesienie standardu życia i pracy na wsi.

- Podniesienie atrakcyjności turystycznej.

- Wzrost potrzeb społecznych i kulturalnych.

- Rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowania dziedzictwa kulturowego.

Wyznaczono cele szczegółowe do realizacji (uszeregowane wg priorytetów):

- Wybudowanie nowych i modernizacja istniejących dróg.

- Wzrost średniego dochodu na mieszkańca gminy.

- Utworzenie nowych podmiotów gospodarczych.

Za najważniejsze przedsięwzięcia do realizacji w sołectwie uznano:

- uświadomienie społeczeństwu możliwości terenu sołectwa,

- naprawę dróg lokalnych,

- stworzenie infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej w Zielonowie.

Drugoplanowe przedsięwzięcia to:

- wykorzystanie lotniska,

- rozwój drobnej wytwórczości,

- rozwój turystyki

Najpilniejsze przedsięwzięcia do realizacji w gminie Stawiguda obejmują:

- naprawę dróg,

- zainicjowanie większej świadomości społeczeństwa,

- rozwój turystyki.

Planowane potrzeby inwestycyjne do realizacji w latach 2008-2015:

| Nazwa zadania inwestycyjnego | Nadbudowa Remizy strażackiej - utworzenie Domu Kultury |
| --- | --- |
| Cel | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych Podniesienie standardu życia i pracy na wsi |
| Przeznaczenie | Obiekt przeznaczony dla całego społeczeństwa sołectwa |
| Zakres inwestycji | Nadbudowa remizy w celu utworzenia Domu Kultury w którym mieścić się będą: biblioteka, pracownia żywienia Koła Gospodyń, pomieszczenia socjalne Straży, świetlica wiejska |
| Szacowane nakłady | 850 000 PLN |
| Planowane źródła finansowania | Środki własne, gminne i unijne |
| Okres realizacji inwestycji | 2008 - 2015 |

| Nazwa zadania inwestycyjnego | Zagospodarowanie placu za Remizą |
| --- | --- |
| Cel | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych Podniesienie standardu życia na wsi |
| Przeznaczenie | Plac przeznaczony będzie do użytku całej społeczności sołectwa oraz gminy |
| Zakres inwestycji | Zagospodarowanie placu za Remizą jako miejsca spotkań integracyjnych, występów, festynów, koncertów itp. |
| Szacowane nakłady | 100 000 PLN |
| Planowane źródła finansowania | Środki własne, gminne i unijne |
| Okres realizacji inwestycji | 2008 – 2015 |

| Nazwa zadania inwestycyjnego | Plaża w Zielonowie |
| --- | --- |
| Cel | Wzrost atrakcyjności turystycznej |
| Przeznaczenie | Obiekt przeznaczony do użytku społeczności sołectwa oraz turystów. |
| Szacowane nakłady | 100 000 PLN |
| Planowane źródła finansowania | Środki własne, gminne i unijne |
| Okres realizacji inwestycji | 2008 - 2015 |

| Nazwa zadania inwestycyjnego | Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej |
| --- | --- |
| Cel | Podniesienie atrakcyjności życia na wsi. Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych. |
| Przeznaczenie | Obiekt przeznaczony do użytku całego społeczeństwa sołectwa, w szczególności dzieci i młodzieży. |
| Zakres inwestycji | Zakres inwestycji obejmie budowę i wyposażenie Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej |
| Szacowane nakłady | 1 200 000 PLN |
| Planowane źródła finansowania | Środki własne, gminne i unijne |
| Okres realizacji inwestycji | 2008 – 2015 |

| Nazwa zadania inwestycyjnego | Ścieżka zdrowia, ścieżka rowerowa |
| --- | --- |
| Cel | Podniesienie atrakcyjności życia na wsi. Wzrost atrakcyjności turystycznej. |
| Przeznaczenie | Ścieżka przeznaczona do użytku mieszkańców oraz turystów |
| Zakres inwestycji | Budowa ścieżki rowerowej i jej oznakowanie |
| Szacowane nakłady | 500 000 PLN |
| Planowane źródła finansowania | Środki własne, gminne i unijne |
| Okres realizacji inwestycji | 2008 – 2015 |

| Nazwa zadania inwestycyjnego | Plac zabaw dla dzieci |
| --- | --- |
| Cel | Podniesienie atrakcyjności życia na wsi. Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych. |
| Przeznaczenie | Obiekt przeznaczony do użytku mieszkańców sołectwa – dzieci. |
| Zakres inwestycji | Inwestycja obejmie zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci, wyposażenie w obiekty np. piaskownica, huśtawki itp. |
| Szacowane nakłady | 80 000 PLN |
| Planowane źródła finansowania | Środki własne, gminne i unijne |
| Okres realizacji inwestycji | 2008 – 2015 |

| Nazwa zadania inwestycyjnego | Punkt opieki medycznej |
| --- | --- |
| Cel | Zaspokojenie potrzeb społecznych. |
| Przeznaczenie | Przeznaczony do użytku mieszkańców. |
| Zakres inwestycji | Inwestycja obejmie stworzenie punktu opieki medycznej, zaopatrzenie w niezbędne wyposażenie. |
| Szacowane nakłady | 100 000 PLN |
| Planowane źródła finansowania | Środki własne, gminne i unijne |
| Okres realizacji inwestycji | 2008 -2015 |